## Tarifario
Tarifario Base de Proyectos:
Landing Page / App Web Estática
Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 2024-07-16 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 2024-07-23 | Prototipo Funcional en Figma | 50 | 200
Implementación de la Landing Page | 2024-08-06 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 200 | 800
Despliegue en la nube | 2024-08-07 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 2024-08-07 | Aplicación web desplegada | 300 | 1200
Landing Page / App Web Estática con redirecciones a servicio web
Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 2024-07-16 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 2024-07-23 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación del Frontend | 2024-08-06 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 300 | 1200
Implementación y Testeo de las Redirecciónes | 2024-08-14 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 50 | 200
Despliegue en la nube | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 500 | 2000
Aplicación Web Integrada con Backend Preexistente
Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 2024-07-16 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 2024-07-23 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | 2024-08-06 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 350 | 1400
Integración con Backend Existente | 2024-08-14 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 250 | 1000
Despliegue en la nube | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 750 | 3000
Aplicación Web Completa
Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 2024-07-16 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 2024-07-23 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | 2024-08-06 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 350 | 1400
Implementación de backend | 2024-08-14 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 500 | 2000
Despliegue en la nube | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 2024-08-15 | Aplicación web desplegada | 1000 | 4000
Formulas:
Fecha Estimada Culminación = [Fecha Estimada Culminación, row above]+7
Fecha Estimada Culminación = [Fecha Estimada Culminación, row above]

## Tecnologías
Tecnologías de Implementación:
Landing Page / App Web Estática
Hito del proyecto | Entregables incluidos | Formato de los Entregables | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | Contrato y Project Charter | Word / PDF | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | Prototipo Funcional en Figma | Figma | 50 | 200
Implementación de la Landing Page | Código fuente de la Aplicación web sin backend | HTML JS CSS / VUE / Angular | 200 | 800
Despliegue en la nube | Aplicación web desplegada | Azure / AWS / Servidor propio | 50 | 200
Landing Page / App Web Estática con redirecciones a servicio web
Hito del proyecto | Entregables incluidos | Formato de los Entregables | Costo Dolares | Costo Soles
Inicio del Proyecto | Contrato y Project Charter | Word / PDF | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | Prototipo Funcional en Figma | Figma | 100 | 400
Implementación del Frontend | Código fuente de la Aplicación web sin backend | HTML JS CSS / VUE / Angular | 300 | 1200
Implementación de las Redirecciónes | Código fuente de la Aplicación web con backend | URL / IP del API | 50 | 200
Despliegue en la nube | Aplicación web desplegada | Azure / AWS / Servidor propio | 50 | 200
Aplicación Web Integrada con Backend Preexistente
Hito del proyecto | Entregables incluidos | Formato de los Entregables | Costo | Costo
Inicio del Proyecto | Contrato y Project Charter | Word / PDF | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | Prototipo Funcional en Figma | Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | Código fuente de la Aplicación web sin backend | HTML JS CSS / VUE / Angular | 350 | 1400
Integración con Backend Existente | Código fuente de la Aplicación web con backend | API Restful | 250 | 1000
Despliegue en la nube | Aplicación web desplegada | Azure / AWS / Servidor propio | 50 | 200
Aplicación Web Completa
Hito del proyecto | Entregables incluidos | Formato de los Entregables | Costo | Costo
Inicio del Proyecto | Contrato y Project Charter | Word / PDF | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | Prototipo Funcional en Figma | Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | Código fuente de la Aplicación web sin backend | HTML JS CSS / VUE / Angular | 350 | 1400
Implementación de backend | Código fuente de la Aplicación web con backend | C# ASP.NET / Spring Boot Maven | 500 | 2000
Despliegue en la nube | Aplicación web desplegada | Azure / AWS / Servidor propio | 50 | 200

## Tarifario Imprimible
Tarifario Base de Proyectos:
Landing Page / App Web Estática
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 50 | 200
Implementación de la Landing Page | 14 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 200 | 800
Despliegue en la nube | 1 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 23 | Aplicación web desplegada | 300 | 1200
Landing Page / App Web Estática con redirecciones a servicio web
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación del Frontend | 14 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 300 | 1200
Implementación de las Redirecciónes | 2 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 50 | 200
Despliegue en la nube | 1 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 25 | Aplicación web desplegada | 500 | 2000
Aplicación Web Integrada con Backend Preexistente
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | 14 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 350 | 1400
Integración con Backend Existente | 8 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 250 | 1000
Despliegue en la nube | 1 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 31 | Aplicación web desplegada | 750 | 3000
Aplicación Web Completa
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dolares | Costo en Soles
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0 | 0
Prototipo de la Aplicación | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 100 | 400
Implementación de frontend y fake api | 14 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 350 | 1400
Implementación de backend | 8 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 500 | 2000
Despliegue en la nube | 1 | Aplicación web desplegada | 50 | 200
Total | 31 | Aplicación web desplegada | 1000 | 4000