## Tarifario
Tarifario Base de Proyectos:
Landing Page de Presentación Básica (Estática)
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dólares
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0
Vistas en Figma | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 50
Implementación de la Landing Page | 14 | Código fuente del Landing page | 200
Despliegue en la Nube | 1 | Landing Page desplegado | 50
Total | 23 | Landing Page desplegado | 300
Landing Page de Presentación Profesional (Dinámica /Formularios)
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dólares
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0
Vistas en Figma | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 100
Implementación de la Landing Page | 14 | Código fuente del landing page sin backend | 300
Implementación de Redirecciónes | 2 | Código fuente del landing page con backend | 100
Despliegue en la nube | 1 | Landing page desplegado | 100
Total | 25 | Landing page desplegado | 600
Aplicación Web Profesional Integrada con Backend Preexistente
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dólares
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0
Vistas en Figma | 7 | Prototipo Funcional en Figma | 100
implementación de frontend y fake api | 14 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 400
Integración con Backend Existente | 8 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 300
despliegue en la nube | 1 | Aplicación web desplegada | 100
Total | 31 | Aplicación web desplegada | 900
Aplicación Web Profesional Completa
Hito del proyecto | Tiempo Estimado en Días | Entregables incluidos | Costo en Dólares
Inicio del Proyecto | 1 | Contrato y Project Charter | 0
Vistas en Figma | 8 | Prototipo Funcional en Figma | 100
Implementación de Frontend y Fake Api | 21 | Código fuente de la Aplicación web sin backend | 500
Implementación de backend | 14 | Código fuente de la Aplicación web con backend | 800
Despliegue en la Nube | 1 | Aplicación web desplegada | 100
Total | 45 | Aplicación web desplegada | 1500
* Los precios y plazos de entrega son referenciales y pueden variar de acuerdo a la complejidad y alcance del proyecto